## Planilha1
CRONOGRAMA – FISICO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | GUARITA | PROCESSO | 16213/2019 | BDI | 21.5% | VALOR GLOBAL COM BDI |  | 54957.7949 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | 12 | MESES
LOCAL | CÂMARA DE VEREADORES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL | % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | TOTAL DO ITEM
|  | R$ |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01.00.000 | MÓDULO - I (CANTEIRO)
01.01.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 874.8698 | 1.934% | 874.8698 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 874.8698 | 100%
01.02.000 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 1239.2275 | 2.74% | 1239.2275 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1239.2275 | 100%
02.00.000 | MÓDULO - II (EDIFICAÇÃO)
02.01.000 | OBRA BRUTA - INFRA ESTRUTURA | 8281.557 | 18.31% | 2484.4671 | 30% | 2484.4671 | 30% | 3312.6228 | 40% | 0 |  | 0 |  | 8281.557 | 100%
02.02.000 | OBRA BRUTA – COBERTURA | 2093.5638 | 4.628% | 0 |  | 0 |  | 2093.5638 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2093.5638 | 100%
02.03.000 | ACABAMENTOS – ESQUADRIAS | 3674.1043 | 8.123% | 0 |  | 0 |  | 3674.1043 | 100% | 0 |  | 0 |  | 3674.1043 | 100%
02.04.000 | ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS DE PISO | 661.6578 | 1.463% | 0 |  | 0 |  | 661.6578 | 100% | 0 |  | 0 |  | 661.6578 | 100%
02.05.000 | ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS DE PAREDE | 3272.5132 | 7.235% | 0 |  | 1636.2566 | 50% | 1636.2566 | 50% | 0 |  | 0 |  | 3272.5132 | 100%
02.06.000 | ACABAMENTOS - REVESTIMENTOS DE TETO | 906.0948 | 2.003% | 0 |  | 0 |  | 906.0948 | 100% | 0 |  | 0 |  | 906.0948 | 100%
02.07.000 | ACABAMENTOS – PINTURA | 3360.9045 | 7.43% | 0 |  | 0 |  | 3360.9045 | 100% | 0 |  | 0 |  | 3360.9045 | 100%
02.08.000 | INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS | 6620.7068 | 14.64% | 0 |  | 0 |  | 6620.7068 | 100% | 0 |  | 0 |  | 6620.7068 | 100%
03.00.000 | MÓDULO - III (INFRAESTRUTURA EXTERNA E URBANIZAÇÃO)
03.01.000 | INFRA ESTRUTURA EXTERNA – REDE DE ESGOTO | 5935.2144 | 13.12% | 593.5214 | 10% | 1187.0429 | 20% | 4154.65 | 70% | 0 |  | 0 |  | 5935.2144 | 100%
03.02.000 | INFRA ESTRUTURA EXTERNA – REDE DE AGUA POTÁVEL | 735.354 | 1.626% | 73.5354 | 10% | 441.2124 | 60% | 220.6062 | 30% | 0 |  | 0 |  | 735.354 | 100%
03.03.000 | INFRA ESTRUTURA EXTERNA – REDE DE ELETRICA | 2630.9915 | 5.817% | 131.5496 | 5% | 920.847 | 35% | 1578.5949 | 60% | 0 |  | 0 |  | 2630.9915 | 100%
03.04.000 | INFRA ESTRUTURA EXTERNA – REDE DE LÓGICA E TELEFONIA | 2620.1868 | 5.793% | 157.2112 | 6% | 838.4598 | 32% | 1624.5158 | 62% | 0 |  | 0 |  | 2620.1868 | 100%
03.05.000 | INFRA ESTRUTURA EXTERNA - CALÇAMENTOS/PASSEIOS | 1170.7162 | 2.588% | 0 |  | 0 |  | 1170.7162 | 100% | 0 |  | 0 |  | 1170.7162 | 100%
03.06.000 | URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO | 444.2409 | 0.9821% | 0 |  | 0 |  | 444.2409 | 100% | 0 |  | 0 |  | 444.2409 | 100%
04.00.000 | MÓDULO - IV (FINALIZAÇÃO DA OBRA)
04.01.000 | FINALIZAÇÃO DA OBRA - ACABAMENTOS | 710.8499 | 1.572% | 0 |  | 0 |  | 710.8499 | 100% | 0 |  | 0 |  | 710.8499 | 100%
| TOTAL SEM BDI | 45232.753 | 100% | 5554.382 | 12.28% | 7508.2858 | 16.6% | 32170.0853 | 71.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45232.753 | 100%
| BDI | 21.5% |  | 21.5% |  | 21.5% |  | 21.5% |  | 21.5% |  | 21.5% |  | 21.5%
| VALOR DO BDI | 9725.0419 |  | 1194.1921 | 12.28% | 1614.2814 | 16.6% | 6916.5683 | 71.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9725.0419 | 100%
| TOTAL COM BDI | 54957.7949 |  | 6748.5741 | 12.28% | 9122.5672 | 16.6% | 39086.6536 | 71.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54957.7949 | 100%
VERIFICA
|  | 54957.7949 | OK